## Project Overview
Rossmann Store Sales - Project Timeline
Giai đoạn | Thời gian | Mục tiêu | Trạng thái
1. Data Engineering | Ngày 1-6 | PostgreSQL, Import, Join, Cleaning | Hoàn thành
2. Data Science | Ngày 7-10 | EDA, Feature Engineering, Visualization | Chưa hoàn thành
3. Modeling & Product | Ngày 11-18 | Model, Web App, Report | Chưa hoàn thành

## Task Detail
ID | Task | Giai đoạn | Ngày | Người phụ trách | Trạng thái | Ngày HT | Ưu tiên | Ghi chú
T01 | Kickoff dự án, giới thiệu yêu cầu & timeline | G1 | Ngày 1 | Trưởng nhóm | Not Started - Chưa bắt đầu | 478834 | High
T02 | Chia nhóm & chọn dataset Rossmann | G1 | Ngày 1 | Toàn nhóm | Not Started - Chưa bắt đầu |  | High
T03 | Phân chia vai trò rõ ràng | G1 | Ngày 1 | Trưởng nhóm | Not Started - Chưa bắt đầu |  | High
T04 | Tạo Git Repository + README | G1 | Ngày 1 | Trưởng nhóm | Not Started - Chưa bắt đầu |  | High
T05 | Phân tích cấu trúc dataset (train, store, test) | G1 | Ngày 2 | Toàn nhóm | Not Started - Chưa bắt đầu |  | High
T06 | Thiết kế schema PostgreSQL | G1 | Ngày 2 | Data Engineer | Not Started - Chưa bắt đầu |  | High
T07 | Vẽ ERD (Entity Relationship Diagram) | G1 | Ngày 2 | Data Engineer | Not Started - Chưa bắt đầu |  | Medium
T08 | Import dữ liệu vào PostgreSQL | G1 | Ngày 3 | Data Engineer | Not Started - Chưa bắt đầu |  | High
T09 | Kiểm tra datatype & encoding | G1 | Ngày 3 | Data Engineer | Not Started - Chưa bắt đầu |  | High
T10 | Tạo index cho bảng lớn | G1 | Ngày 3 | Data Engineer | Not Started - Chưa bắt đầu |  | Medium
T11 | Xử lý missing values bằng SQL | G1 | Ngày 4 | Data Engineer | Not Started - Chưa bắt đầu |  | High
T12 | Xử lý duplicate & logic data | G1 | Ngày 4 | Data Engineer | Not Started - Chưa bắt đầu |  | High
T13 | Join 3-5 bảng trong PostgreSQL | G1 | Ngày 5 | Data Engineer | Not Started - Chưa bắt đầu |  | High
T14 | Tối ưu query & kiểm tra performance | G1 | Ngày 5 | Data Engineer | Not Started - Chưa bắt đầu |  | Medium
T15 | Review & Demo pipeline Data Engineering | G1 | Ngày 6 | Toàn nhóm | Not Started - Chưa bắt đầu |  | High
T16 | Load data từ PostgreSQL vào Python | G2 | Ngày 7 | Data Analyst | Not Started - Chưa bắt đầu |  | High
T17 | EDA cơ bản (thống kê, distribution) | G2 | Ngày 7 | Data Analyst | Not Started - Chưa bắt đầu |  | High
T18 | Phát hiện outliers & correlation | G2 | Ngày 7 | Data Analyst | Not Started - Chưa bắt đầu |  | Medium
T19 | Tạo ≥10 biến phái sinh (date, promo, competition...) | G2 | Ngày 8 | Data Analyst | Not Started - Chưa bắt đầu |  | High
T20 | Feature selection & document lý do | G2 | Ngày 8 | Data Analyst | Not Started - Chưa bắt đầu |  | High
T21 | Xây dựng visualization nâng cao (heatmap, boxplot) | G2 | Ngày 9 | Data Analyst | Not Started - Chưa bắt đầu |  | High
T22 | Xây dựng interactive dashboard (Streamlit/Plotly) | G2 | Ngày 9 | Data Analyst | Not Started - Chưa bắt đầu |  | High
T23 | Review Feature Engineering & Insights | G2 | Ngày 10 | Toàn nhóm | Not Started - Chưa bắt đầu |  | High
T24 | Xác định loại bài toán (Regression) | G3 | Ngày 11 | ML Engineer | Not Started - Chưa bắt đầu |  | High
T25 | Train baseline model (XGBoost/RandomForest) | G3 | Ngày 11 | ML Engineer | Not Started - Chưa bắt đầu |  | High
T26 | Đánh giá model (RMSE, MAE...) | G3 | Ngày 12 | ML Engineer | Not Started - Chưa bắt đầu |  | High
T27 | Tuning hyperparameters & Cross-validation | G3 | Ngày 12 | ML Engineer | Not Started - Chưa bắt đầu |  | Medium
T28 | Thiết kế UI/UX cho Web App | G3 | Ngày 13 | Fullstack | Not Started - Chưa bắt đầu |  | Medium
T29 | Xây dựng API (Flask/FastAPI) | G3 | Ngày 13 | Fullstack | Not Started - Chưa bắt đầu |  | High
T30 | Tích hợp model vào backend | G3 | Ngày 14 | Fullstack | Not Started - Chưa bắt đầu |  | High
T31 | Build frontend & test end-to-end | G3 | Ngày 14 | Fullstack | Not Started - Chưa bắt đầu |  | High
T32 | Hoàn thiện dashboard tương tác | G3 | Ngày 15 | Toàn nhóm | Not Started - Chưa bắt đầu |  | Medium
T33 | Viết hướng dẫn sử dụng & README | G3 | Ngày 15 | Trưởng nhóm | Not Started - Chưa bắt đầu |  | Medium
T34 | Chuẩn bị slide trình bày | G3 | Ngày 15 | Toàn nhóm | Not Started - Chưa bắt đầu |  | Medium
T35 | Demo hệ thống & nhận feedback | G3 | Ngày 16 | Toàn nhóm | Not Started - Chưa bắt đầu |  | High
T36 | Fix bug theo feedback | G3 | Ngày 17 | Toàn nhóm | Not Started - Chưa bắt đầu |  | High
T37 | Hoàn thiện báo cáo Word & Code | G3 | Ngày 17 | Trưởng nhóm | Not Started - Chưa bắt đầu |  | High
T38 | Kiểm tra toàn bộ pipeline chạy lại | G3 | Ngày 18 | Toàn nhóm | Not Started - Chưa bắt đầu |  | High
T39 | Chuẩn bị file nộp (.zip) | G3 | Ngày 18 | Trưởng nhóm | Not Started - Chưa bắt đầu |  | High
T40 | Review cuối & nộp bài | G3 | Ngày 18 | Toàn nhóm | Not Started - Chưa bắt đầu |  | High

## Weekly Log
Weekly Log - Rossmann Project
Tuần | Ngày họp | Hoàn thành | Khó khăn | Kế hoạch tuần sau | Người ghi
Tuần 1 | 2026-06-23 | Hoàn thành Kickoff, phân vai trò, thiết kế schema PostgreSQL, import data | Gặp khó khăn khi join bảng lớn, query chậm | Tuần sau tập trung cleaning & join đầy đủ | Nguyễn Văn Long
Tuần 2 | 2026-06-30 | Hoàn thành EDA, tạo 12 biến phái sinh, dashboard prototype | Feature engineering mất nhiều thời gian hơn dự kiến | Tuần sau train model & tuning | Nguyễn Văn Lòng
Tuần 3 | 2026-07-07 | Hoàn thành model, web app, báo cáo | Lỗi tích hợp model vào web | Fix bug cuối & nộp bài | Nguyễn Văn Long

## Data
Thành viên
Nguyễn Văn Long
Nguyễn Văn Lóng
Nguyễn Văn Lòng
Nguyễn Văn Lọng
Trạng thái
Not Started - Chưa bắt đầu
In Progress - Đang thực hiện
Done - Hoàn thành
Blocked - Bị kẹt, Cần hỗ trợ
Review - Đang review